## Cronograma
CRONOGRAMA STAR CAST GRUPO 2 | [5 empty] | Planejado |  |  | Realizado
ID | Tarefa | Previsão Dias | Status | Responsável | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
[5 empty] | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4
1 | Criação do Documento de Visão | 1 | 90% | Flavia | bar: Julho sem1
2 | Realizar Planejamento Inicial Projeto | 1 | 100% | Equipe | bar: Julho sem1
3 | Contruir Prototipação Sistema | 1 | 100% | Guilherme | bar: Julho sem1
4 | Criar Arquitetura do Projeto Módulo Intranet | 1 | 100% | Jean | bar: Julho sem1
5 | Desenvolver Pock Módulo Intranet | 1 | 50% | Charles / Eduardo, Jean | bar: Julho sem1
6 | Desenvolver Pock Módulo App | 2 | 0% | Charles / Eduardo, Jean | bar: Julho sem2
7 | Desenvolver Módulo Intranet Completo | 20 | 0% | Charles / Eduardo, Jean | bar: Julho sem3 to Agosto sem2
8 | Desenvolver Módulo App Completo | 30 | 0% | Charles / Eduardo, Jean | bar: Agosto sem3 to Setembro sem4
9 | Testar Desenvolvimento Intranet | 10 | 0% | Guilherme / Flavia | bar: Agosto sem3 to Agosto sem4
10 | Testar Desenvolvimento App | 15 | 0% | Guilherme / Flavia | bar: Outubro sem1 to Outubro sem3
11 | Buscar Parceiro/Incentivos | 5 | 0% | Guilherme / Flavia | bar: Julho sem2 to Julho sem3
12 | Subir aplicação Intranet | 5 | 0% | Equipe | bar: Outubro sem4
13 | Disponibilizar Aplicativo nas plataformas mobile | 3 | 0% | Equipe | bar: Novembro sem1